## Test Checklist
TEST CHECKLIST
Đạt | Không đạt | Chưa kiểm tra | N/A | Tổng số hạng mục
44 | 5 | 0 | 0 | 49
STT | Hạng mục kiểm tra | Priority | Mã TC liên quan | Result | Ghi chú
A. Chuẩn bị kiểm thử
1 | Đã có dữ liệu kiểm thử (câu đúng/sai ngữ pháp, văn bản dài, emoji, Unicode, HTML) | High |  | Đạt
2 | Đã xác nhận giới hạn ký tự của từng chức năng với nhóm phát triển | High | GRAMMAR_CHECK_11, TEXT_INPUT_07 | Đạt
B. Smoke test
3 | Nhập được câu tiếng Anh vào ô nhập và bộ đếm từ cập nhật | High | TEXT_INPUT_01 | Đạt
4 | Check Grammar phát hiện và gợi ý sửa lỗi cho câu sai | High | GRAMMAR_CHECK_02 | Đạt
5 | Rewrite with AI trả về bản viết lại và phần tóm tắt | High | AI_REWRITE_01 | Đạt
6 | Chọn một từ hiện popup tra cứu | High | VOCAB_LOOKUP_01, VOCAB_TOOLTIP_01 | Đạt
7 | Clear All xóa sạch nội dung và đưa bộ đếm về 0 | High | TEXT_CLEAR_01 | Đạt
C. Text Input
8 | Ô trống và văn bản nhiều khoảng trắng được xử lý đúng | High | TEXT_INPUT_02, TEXT_INPUT_03 | Đạt
9 | Tiếng Việt có dấu, ký tự đặc biệt, xuống dòng bằng Enter hiển thị đúng | High | TEXT_INPUT_04, TEXT_INPUT_05, TEXT_INPUT_06 | Đạt
10 | Giới hạn 2000 ký tự: chấp nhận 2000, chặn hoặc cắt 2001 | High | TEXT_INPUT_07, TEXT_INPUT_08 | Không đạt | Lỗi liên quan: BUG_01
11 | Dán văn bản hợp lệ, nhiều đoạn, emoji/Unicode | High | TEXT_PASTE_01, TEXT_PASTE_02, TEXT_PASTE_03 | Đạt
12 | Dán khi ô nhập đã có nội dung và dán văn bản vượt giới hạn | High | TEXT_PASTE_04, TEXT_PASTE_05 | Đạt
13 | Sample Text điền văn bản mẫu, bấm nhiều lần không nhân đôi nội dung | High | TEXT_SAMPLE_01, TEXT_SAMPLE_02, TEXT_SAMPLE_03 | Đạt
14 | Clear All xóa nội dung kể cả khi ô trống hoặc sau Sample Text | High | TEXT_CLEAR_01, TEXT_CLEAR_02, TEXT_CLEAR_03 | Đạt
15 | Import File: nhập tệp hợp lệ, nhiều đoạn, Unicode | High | TEXT_IMPORT_01, TEXT_IMPORT_02, TEXT_IMPORT_03 | Đạt
16 | Import File: từ chối tệp sai định dạng, tệp rỗng, tệp vượt giới hạn ký tự | High | TEXT_IMPORT_04, TEXT_IMPORT_05, TEXT_IMPORT_06 | Đạt
17 | Import File: tệp khi ô đã có nội dung, hủy chọn tệp, nhập hai tệp liên tiếp | Medium | TEXT_IMPORT_07, TEXT_IMPORT_08, TEXT_IMPORT_09 | Đạt
18 | Nội dung nhập từ tệp kiểm tra ngữ pháp được và chỉnh sửa được | High | TEXT_IMPORT_10, TEXT_IMPORT_11 | Đạt
D. Grammar Check
19 | Phát hiện đúng các loại lỗi: chia động từ, to be, mạo từ, số ít/số nhiều, giới từ | High | GRAMMAR_CHECK_02, GRAMMAR_CHECK_03, GRAMMAR_CHECK_04, GRAMMAR_CHECK_05, GRAMMAR_CHECK_06, GRAMMAR_CHECK_07, GRAMMAR_CHECK_10 | Đạt
20 | Câu đúng không bị báo lỗi | High | GRAMMAR_CHECK_01 | Đạt
21 | Ô trống hoặc chỉ có dấu cách hiện "Please enter text" và không gọi API | High | GRAMMAR_CHECK_08, GRAMMAR_CHECK_09 | Đạt
22 | Giới hạn 1000 ký tự: chấp nhận 1000, báo lỗi khi 1001 | High | GRAMMAR_CHECK_11, GRAMMAR_CHECK_12 | Đạt
23 | Kết quả phân tích: văn bản gốc có đánh dấu, Corrected version, Detected Errors và thẻ lỗi | High | GRAMMAR_RESULT_01, GRAMMAR_RESULT_02, GRAMMAR_RESULT_03, GRAMMAR_RESULT_04, GRAMMAR_RESULT_05 | Đạt
24 | Nút Export kết quả phân tích hoạt động | Medium | GRAMMAR_RESULT_06 | Đạt
E. AI Rewrite
25 | Viết lại câu ngắn, đoạn nhiều câu, nhiều dòng, câu đã đúng, câu có lỗi, tiếng Việt và ký tự đặc biệt | High | AI_REWRITE_01, AI_REWRITE_02, AI_REWRITE_03, AI_REWRITE_04, AI_REWRITE_05, AI_REWRITE_06, AI_REWRITE_08 | Đạt
26 | Giữ nguyên số liệu và ngày tháng trong bản viết lại | High | AI_REWRITE_07 | Đạt
27 | Văn bản chứa HTML không bị thực thi | High | AI_REWRITE_09 | Đạt
28 | Bấm Rewrite nhiều lần chỉ gửi một yêu cầu | High | AI_REWRITE_12 | Đạt
29 | Ô trống hoặc chỉ có dấu cách hiện "Please enter text" và không gọi API (AI Rewrite) | High | AI_REWRITE_10, AI_REWRITE_11 | Đạt
30 | Hiển thị Improved Version, IMPROVEMENTS và SUMMARY | High | AI_REWRITE_RESULT_01, AI_REWRITE_RESULT_02, AI_REWRITE_RESULT_03 | Đạt
31 | Trạng thái Rewriting... và nút Listen hoạt động | Medium | AI_REWRITE_RESULT_04, AI_REWRITE_RESULT_05 | Đạt
F. Vocab Lookup
32 | Tra từ hợp lệ, viết hoa, từ không có trong từ điển, bôi vùng trống, tra liên tiếp và API chậm | High | VOCAB_LOOKUP_01, VOCAB_LOOKUP_02, VOCAB_LOOKUP_04, VOCAB_LOOKUP_06, VOCAB_LOOKUP_07, VOCAB_LOOKUP_08 | Đạt
33 | Từ có khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt được làm sạch | Medium | VOCAB_LOOKUP_03, VOCAB_LOOKUP_05 | Không đạt | Lỗi liên quan: BUG_02
34 | Hiển thị đủ nghĩa, phiên âm và từ loại (kể cả từ nhiều nghĩa, API thiếu nghĩa hoặc từ loại) | High | VOCAB_MEANING_01, VOCAB_MEANING_02, VOCAB_PHONETIC_01, VOCAB_POS_01, VOCAB_POS_02, VOCAB_MEANING_03, VOCAB_POS_03 | Không đạt | Lỗi liên quan: BUG_03
35 | Nghe phát âm UK/US | Medium | VOCAB_PHONETIC_02 | Đạt
36 | Popup đóng được, không tràn màn hình, dùng được trên thiết bị cảm ứng | Medium | VOCAB_TOOLTIP_02, VOCAB_TOOLTIP_03, VOCAB_TOOLTIP_04 | Đạt
37 | See usage with AI hiển thị cách dùng, trạng thái tải và xử lý lỗi /lookup | High | VOCAB_USAGE_01, VOCAB_USAGE_02, VOCAB_USAGE_03, VOCAB_USAGE_04 | Đạt
G. Xử lý lỗi API (mọi chức năng)
38 | API chậm: có thông báo lỗi và cho phép thử lại | High | GRAMMAR_API_01, AI_REWRITE_API_01, VOCAB_API_02 | Đạt
39 | Mất mạng: có thông báo lỗi và giữ nguyên nội dung đã nhập | High | GRAMMAR_API_02, AI_REWRITE_API_02 | Đạt
40 | HTTP 500 và 429: có thông báo lỗi, ứng dụng không treo | High | GRAMMAR_API_03, AI_REWRITE_API_03, AI_REWRITE_API_04, VOCAB_API_01 | Đạt
41 | Phản hồi rỗng hoặc sai cấu trúc: không hiển thị kết quả sai | High | GRAMMAR_API_04, AI_REWRITE_API_05, AI_REWRITE_API_06 | Đạt
42 | AI-service lỗi: hệ thống dùng dữ liệu dự phòng (mock data) | Medium | GRAMMAR_API_05 | Đạt
H. Giao diện và tương thích
43 | Các thành phần Import File, nút chức năng và bộ đếm từ hiển thị đúng | Medium | TEXT_UI_01, TEXT_UI_05, TEXT_UI_06 | Đạt
44 | Bố cục không vỡ ở chiều rộng 768px | Medium | TEXT_UI_03 | Đạt
45 | Hiển thị đúng ở chế độ điện thoại và khu vực Import File trên màn hình nhỏ | Medium | TEXT_UI_02, TEXT_UI_04 | Đạt
46 | Văn bản dài trong ô nhập không làm vỡ bố cục | Medium | TEXT_UI_07 | Đạt
I. Trước khi phát hành
47 | Tất cả test case ưu tiên High đạt Passed hoặc có lỗi được chấp nhận hoãn | High |  | Không đạt
48 | Không còn lỗi mở mức Critical hoặc Major | High |  | Không đạt
49 | Tỷ lệ Passed từ 95% trở lên | High |  | Đạt