## Test Summary Report
TEST SUMMARY REPORT
Dự án | AI-Based English Grammar and Writing Improvement Tool
Tester | Nguyễn Thanh Thủy
Ngày lập báo cáo | 2026-10-25
Module | Tổng | Passed | Failed | Untested | Blocked | Skipped | Tỷ lệ Passed
Text Input | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.3%
Grammar Check | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
AI Rewrite | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Vocab Lookup | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.31%
Tổng cộng | 109 | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.25%
Kết quả theo mức ưu tiên
Priority | Tổng | Passed | Failed | Untested | Chưa Passed
High | 88 | 85 | 3 | 0 | 3
Medium | 21 | 21 | 0 | 0 | 0
Low | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tổng cộng | 109 | 106 | 3 | 0 | 3
Đối chiếu tiêu chí kết thúc (theo Test Plan)
Tiêu chí | Mục tiêu | Thực tế | Kết quả
Tỷ lệ Passed | ≥ 95% | 97.25% | Đạt
Số case Untested | 0 | 0 | Đạt
Số case ưu tiên High chưa Passed | 0 | 3 | Chưa đạt
Số lỗi Critical/Major còn tồn tại | 0 | 2 | Chưa đạt
Thống kê lỗi theo mức độ nghiêm trọng
Mức độ | Số lỗi
Critical | 0
Major | 2
Minor | 1
Trivial | 0
Tổng cộng | 3